| Рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) | Утверждаю Директор МОБУ СОШ № 5 им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина __________ В.В. Домащенко (приказ от 01.09. 2020 г. № ____) |
| --- | --- |

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней  общеобразовательной школе № 5

имени трижды Героя Советского Союза  Александра Ивановича Покрышкина

муниципального образования Кореновский район

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества «Ученик – ученик» | Сентябрь 2020 | Филонова Т.А., Классные руководители, учителя - предметники |
| Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества «Ученик – ученик» | Сентябрь 2020 | Классные руководители, учителя - предметники |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества «Ученик – ученик» | Сентябрь 2020 | Филонова Т.А., Классные руководители, учителя - предметники |
| Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Сентябрь 2020 | Филонова Т.А., Классные руководители, учителя - предметники |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Октябрь 2020 | Классные руководители, учителя - предметники |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Ноябрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программы на всех участников | Ноябрь 2020 | Филонова Т.А. |

| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Ноябрь 2020 | Филонова Т.А. |
| --- | --- | --- |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Ноябрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Декабрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | Декабрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Обучение наставников | Декабрь 2020 | Филонова Т.А. |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Январь 2020 | Филонова ТА. |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Январь 2020 | Филонова Т.А. |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Январь 2020 | Филонова Т.А. |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Январь 2020 | Филонова ТА. |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Январь 2020 | Филонова Т.А. |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Февраль 2020 | Филонова Т.А. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Февраль 2020 | Филонова т.А. |

| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение учебного года | Наставники |
| --- | --- | --- |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества «Ученик – ученик» | Апрель - май | Наставники |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май | Наставники |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май | Филонова Т.А. |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества «Ученик – ученик» | Май | Филонова Т.А. |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май | Филонова Т.А. |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май | Филонова Т.А. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества «Ученик – ученику» | Май | Филонова Т.А. |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь |  |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы |  |  |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров |  |  |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых |  |  |